## 00_Настройки
Настройки квартального планирования
Параметр | Значение | Комментарий
Команда | Atlas | Название команды или потока
Руководитель / ИТ-лид | Демо-руководитель | Ответственный за планирование
Год | 2026 | Календарный год квартала
Квартал | 2 | Номер квартала: 1, 2, 3 или 4
Часов в рабочем дне | 8 | Используется на шаге 2 для перевода ч/д в ч/ч
Настройка команды
Роль | Количество людей | Комментарий
Тим-лид / техлид | 1
Лид по аналитике | 1
Аналитик | 2
Разработчик бэкенд | 2
Разработчик фронтенд | 2
Тестировщик | 3
Дизайнер | 1
Сотрудники команды
Роль | Сотрудник | Аллокация | Отпуск 1 с | Отпуск 1 по | Отпуск 1 дней | Отпуск 2 с | Отпуск 2 по | Отпуск 2 дней | Отпуск 3 с | Отпуск 3 по | Отпуск 3 дней
Тим-лид / техлид | Тим-лид / техлид 1 | 100%
Лид по аналитике | Лид по аналитике 1 | 100%
Аналитик | Аналитик 1 | 100%
Аналитик | Аналитик 2 | 100%
Разработчик бэкенд | Разработчик бэкенд 1 | 100%
Разработчик бэкенд | Разработчик бэкенд 2 | 100%
Разработчик фронтенд | Разработчик фронтенд 1 | 100%
Разработчик фронтенд | Разработчик фронтенд 2 | 100%
Тестировщик | Тестировщик 1 | 100%
Тестировщик | Тестировщик 2 | 100%
Тестировщик | Тестировщик 3 | 100%
Дизайнер | Дизайнер 1 | 100%
Formulas:
Отпуск 1 дней = IF(OR([Отпуск 1 с]="",[Отпуск 1 по]=""),"",IFERROR(MAX(0,NETWORKDAYS([Отпуск 1 с],[Отпуск 1 по])-SUMPRODUCT((tblHolidays[Учитывать]="Да")*(tblHolidays[Дата]>=[Отпуск 1 с])*(tblHolidays[Дата]<=[Отпуск 1 по])*(WEEKDAY(tblHolidays[Дата],2)<=5))),""))
Отпуск 2 дней = IF(OR([Отпуск 2 с]="",[Отпуск 2 по]=""),"",IFERROR(MAX(0,NETWORKDAYS([Отпуск 2 с],[Отпуск 2 по])-SUMPRODUCT((tblHolidays[Учитывать]="Да")*(tblHolidays[Дата]>=[Отпуск 2 с])*(tblHolidays[Дата]<=[Отпуск 2 по])*(WEEKDAY(tblHolidays[Дата],2)<=5))),""))
Отпуск 3 дней = IF(OR([Отпуск 3 с]="",[Отпуск 3 по]=""),"",IFERROR(MAX(0,NETWORKDAYS([Отпуск 3 с],[Отпуск 3 по])-SUMPRODUCT((tblHolidays[Учитывать]="Да")*(tblHolidays[Дата]>=[Отпуск 3 с])*(tblHolidays[Дата]<=[Отпуск 3 по])*(WEEKDAY(tblHolidays[Дата],2)<=5))),""))

## 01_Настройки квартала
Настройки квартала
Параметр | Значение | Комментарий
Дата начала | 2026-04-01 | Первый календарный день планируемого квартала
Дата завершения | 2026-06-30 | Последний календарный день планируемого квартала
Количество рабочих дней | 62 | Рабочие дни по производственному календарю; заполняется вручную
Будние дни по календарю |  | Автоматически: количество дней Пн-Пт между датой начала и датой завершения
Праздничных дней к заполнению |  | Автоматически: будние дни по календарю минус введенное количество рабочих дней
Список праздничных дней
Дата | Название | Комментарий | Учитывать

## 02_Capacity
Capacity команды
Команда
Квартал
ИТ-лид команды
Показатель | Значение | Авто 00 | Переопределение
Количество рабочих дней в квартале
Количество аналитиков в команде
Количество разработчиков BE в команде
Количество разработчиков FE в команде
Количество тестировщиков в команде
Тим лид команды (разработка BE/FE, тестирование)
Лид по аналитике
Отпуска аналитиков
Отпуска разработчиков BE
Отпуска разработчиков FE
Отпуска тестировщиков
Отпуска тим лида команды (разработка BE, тестирование)
Отпуска лида по аналитике
Фокус-фактор основной команды | 70% | - заполняется вручную для каждой команды, рекомендуемое значение - 70%
Фокус-фактор тим лида | 50% | - заполняется вручную для каждой команды
Фокус-фактор лида по аналитике | 50% | - заполняется вручную для каждой команды (ограничение - не менее 50%)
Количество дизайнеров
Отпуска дизайнеров
Фокус-фактор дизайнеров | 70% | - заполняется вручную для дизайнеров, рекомендуемое значение - 70%
| ч/д | ч/ч
Capacity по аналитикам
Capacity по разработчикам BE
Capacity по разработчикам FE
Capacity по тестировщикам
Общее Capacity
Capacity по дизайнерам
Общее Capacity с дизайнерами

## 03_Оценка задач
|  | Экспорт | Импорт | Оценка задач |  |  | Статистика
Сбросить |  | Обновить | Импорт CSV (до 100) |  | JQL
> | x | Приоритет | Направление | Описание | ЗНИ/Jira | Примечание | DE | AN | BE | FE | QA | Комментарий | + | Экспорт
> |  | 10 | Личный кабинет | Единый вход для пользователей | PLAN-1001 | Демо | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |  | +
> |  | 20 | Уведомления | Настройка email-уведомлений | PLAN-1002 |  | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |  | +
> |  | 30 | Каталог | Поиск и фильтрация элементов | PLAN-1003 |  | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |  | +
> |  | 40 | Отчётность | Экспорт отчёта в XLSX | PLAN-1004 |  | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 |  | +
> |  | 50 | Профиль | Управление настройками профиля | PLAN-1005 |  | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |  | +
> |  | 60 | Интеграции | Публичный API чтения статусов | PLAN-1006 |  | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 |  | +
> |  | 70 | Надёжность | Мониторинг фоновых операций | PLAN-1007 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |  | +
> |  | 80 | Мобильный UX | Адаптивная навигация | PLAN-1008 |  | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |  | +

## 04_Квартальный план
Квартальный план
[6 empty] | Загрузить 03 в бэклог |  |  | Емкость | [6 empty] | Посчитать план | Экспорт плана
План+риск
[8 empty] | JQL | Баланс
+ | \ | - | ↑ | ↓ | Приоритет | Направление | Описание | ЗНИ/Jira | Примечание | DE | AN | BE | FE | QA | Трудозатраты | Завершение (план) | Релиз | Статус на конец квартала | Комментарий | DE дни | AN дни | BE дни | FE дни | QA дни | DE старт | DE финиш | AN старт | AN финиш | BE старт | BE финиш | FE старт | FE финиш | QA старт | QA финиш | Диагностика
Серая зона
JQL
+ | \ | - | ↑ | ↓ | Приоритет | Направление | Описание | ЗНИ/Jira | Примечание | DE | AN | BE | FE | QA | Трудозатраты | Завершение (план) | Релиз | Статус на конец квартала | Комментарий | DE дни | AN дни | BE дни | FE дни | QA дни | DE старт | DE финиш | AN старт | AN финиш | BE старт | BE финиш | FE старт | FE финиш | QA старт | QA финиш | Диагностика
Бэклог
++ | [7 empty] | JQL
+ | \ | - | ↑ | ↓ | Приоритет | Направление | Описание | ЗНИ/Jira | Примечание | DE | AN | BE | FE | QA | Трудозатраты | Завершение (план) | Релиз | Статус на конец квартала | Комментарий | DE дни | AN дни | BE дни | FE дни | QA дни | DE старт | DE финиш | AN старт | AN финиш | BE старт | BE финиш | FE старт | FE финиш | QA старт | QA финиш | Диагностика
+ |  |  |  |  | 10 | Личный кабинет | Единый вход для пользователей | PLAN-1001 | Демо | 4 | 3 | 5 | 5 | 4
+ |  |  |  |  | 20 | Уведомления | Настройка email-уведомлений | PLAN-1002 |  | 2 | 4 | 6 | 3 | 4
+ |  |  |  |  | 30 | Каталог | Поиск и фильтрация элементов | PLAN-1003 |  | 5 | 5 | 8 | 6 | 6
+ |  |  |  |  | 40 | Отчётность | Экспорт отчёта в XLSX | PLAN-1004 |  | 1 | 3 | 7 | 2 | 5
+ |  |  |  |  | 50 | Профиль | Управление настройками профиля | PLAN-1005 |  | 6 | 4 | 5 | 7 | 5
+ |  |  |  |  | 60 | Интеграции | Публичный API чтения статусов | PLAN-1006 |  | 0 | 6 | 10 | 0 | 7
+ |  |  |  |  | 70 | Надёжность | Мониторинг фоновых операций | PLAN-1007 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 5
+ |  |  |  |  | 80 | Мобильный UX | Адаптивная навигация | PLAN-1008 |  | 8 | 3 | 2 | 8 | 5

## 99_Правила планирования
Правила планирования
Экспертиза | Название | Waterfall порядок
AN | Аналитика | 1
DE | Дизайн | 1
BE | Backend-разработка | 2
FE | Frontend-разработка | 3
QA | Тестирование | 4
Правила квартального планирования
Правило | Описание
Единица оценки | Оценки задач указаны в человеко-днях.
Источник задач | Первичный источник задач: лист 03_Оценка задач.
Стартовое состояние | При первичной сборке все задачи попадают в бэклог.
Переходы | Бэклог -> План; План -> Серая зона; План -> Бэклог; Серая зона -> Бэклог.
Трудозатраты | Трудозатраты показывают нормализованные человеко-дни: DE = CEILING(DE / фокус-фактор дизайнеров, 1), остальные этапы = CEILING(оценка / фокус-фактор основной команды, 1).
Календарная длительность | Календарные длительности рассчитываются по дням доступности сотрудников и могут быть больше трудозатрат из-за аллокации и отпусков.
Пустые оценки | Пустые DE/AN/BE/FE/QA считаются нулем.
Фокус-фактор DE | Для DE используется отдельный фокус-фактор дизайнеров с листа 02_Capacity; он применяется и к трудозатратам, и к дневному прогрессу.
Ресурсы AN | AN выполняют аналитики и лид по аналитике.
Ресурсы DE | DE выполняют сотрудники с ролью Дизайнер.
Ресурсы BE | BE выполняют BE-разработчики и тим-лид / техлид.
Ресурсы FE/QA | FE выполняют FE-разработчики; QA выполняют тестировщики.
Порядок расчета | Задачи в квартальном плане рассчитываются сверху вниз по строкам секции.
Greedy ресурсов | В каждый рабочий день для этапа выбирается доступный сотрудник нужной роли с максимальной аллокацией; при равной аллокации выбирается первый сверху в tblTeamMembers.
Аллокации и отпуска | Дневной прогресс равен аллокации выбранного сотрудника, умноженной на фокус-фактор этапа. Сотрудник недоступен во все даты своего отпуска; при наличии другого доступного сотрудника работа продолжается им.
Даты готовности | Даты считаются только для секции Квартальный план; для серой зоны и бэклога очищаются.
DE параллельно AN | DE стартует одновременно с AN, а при пустом AN — с первой доступной даты задачи. DE резервирует дизайнеров между задачами, но не задает старт BE/FE/QA и не влияет на Завершение (план).
AN/BE overlap | Если AN больше настроенного лага, BE может стартовать после заданного числа рабочих дней AN и после выполнения заданной доли AN; если AN завершилась раньше, BE стартует после AN.
FE overlap | Если BE больше 5 ч/д, FE может стартовать после 5 рабочих дней BE и после выполнения 50% BE; если BE завершился раньше, FE стартует после BE.
QA overlap | Половина QA может стартовать после завершения аналитики; вторая половина QA стартует после завершения BE и FE.
Код | Правило | Значение | Ед. | Описание
AN_BE_MIN_WORKDAYS | AN -> BE: минимальный лаг | 5 | раб. дни | Минимум рабочих дней от старта AN до возможного старта BE для длинной аналитики.
AN_BE_COMPLETION_PERCENT | AN -> BE: готовность AN | 50% | % | Доля расчетной длительности AN, после которой BE может стартовать для длинной аналитики.
BE_FE_MIN_WORKDAYS | BE -> FE: минимальный лаг | 5 | раб. дни | Минимум рабочих дней от старта BE до возможного старта FE для длинной backend-разработки.
BE_FE_COMPLETION_PERCENT | BE -> FE: готовность BE | 50% | % | Доля расчетной длительности BE, после которой FE может стартовать для длинной backend-разработки.
QA_FIRST_PART_PERCENT | QA: первая часть | 50% | % | Доля QA, которая может выполняться после завершения аналитики.
RESOURCE_BALANCE_RISK_PERCENT | Баланс ресурсов: риск | 20% | % | Риск, добавляемый к оценкам активного плана при расчете баланса ресурсов.

## 100_Шаблон экспресс оценки
Форма оценки трудозатрат | [11 empty] | Легенда
|  |  | Номер задачи в Jira | [8 empty] | Наличие БТ/Концепции | Отсутствует или в наличии краткая Постановка задачи
|  |  | Название задачи в Jira | [8 empty] | Ответственность | Эксперт, подготовивший оценку трудозатрат, несёт за неё персональную ответственность за результат. Требуется учитывать, что любую предоставленную оценку необходимо уметь защитить.
|  |  | Документы, на основании которых произведена оценка | [8 empty] | Декомпозиция | Достаточный уровень декомпозиции - верхнеуровневое деление на функции
|  |  | Версия оценки | [8 empty] | Подход к оценке | Существует три вида оценки – оптимистичная, реалистичная, пессимистичная. Для оценки используем реалистичный вид.
|  |  | Дата оценки | [8 empty] | Консультации | В случае, если по оцениваемой задаче не было схожего опыта реализации, то необходимо обращаться к руководителям направлений и другим более опытным коллегам за консультацией по оценке.
ФИО архитектора, участвовавшего в разработке решения
ФИО ИТ-лидера
ФИО аналитика, выполнившего оценку
ФИО Back-разработчика, выполнившего оценку
ФИО Front-разработчика, выполнившего оценку
ФИО QA, выполнившего оценку
ФИО дизайнера, выполнившего оценку
Epic/ Story Group/ Story/Разрабатываемые в истории требования |  |  |  | Приоритет | Задача в Jira | Человеко-часы | [7 empty] | Человеко-дни(автоматический расчёт)
[6 empty] | AN | Design | BE | FE | QA | Комментарии |  | РП (человеко-часы) | Аналитика | Design | BE | FE | QA | Архитектор | DevOPS + OPS | РП
[0] YYY | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 1
| [1] YYY |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Архитекто (чч)
|  | [2] Разработка и согласование в АСДД схемы сквозного бизнес-процесса |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 25
|  | [2] ЖЦ заявки |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| [1] YYY |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | [2] Разработка и согласование в АСДД схемы сквозного бизнес-процесса |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | [2] ЖЦ заявки |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## 101_Списки
Списки
Артефакты | Смежники | Статусы | Да/Нет
БТ | Echo | Готова аналитика | Да
Макеты | Sierra | Готова разработка | Нет
ОТАР | Bravo | Готова разработка (бэк)
ПСИ ИБ | Foxtrot | Готова разработка (фронт)
| Uniform | Готово к релизу
| India | ПРОМ
| Ф1 | Отложено
ЕСК
Тесса